## 附件2（项目）绩效自评表
附件3
海南省种子总站（项目）绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 农业技术创新与推广
省级主管部门 |  |  | 海南省农业农村厅
县级主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 海南省种子总站
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 162 | 154.82 |  | 95.57%
|  |  | 其中：省级财政资金 | 162 | 154.82 |  | 95.57%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.通过抓好水稻玉米新品种的引进试验、展示及示范推广工作，实现我省每五年更换基本品种一次的目标，为我省农业调整产业结构，大力发展优质高效特色品种提供用种安全保障，促进我省农业增效、农民增收。 2.通过抓好瓜菜新品种展示试验，筛选出适合我省种植的瓜菜优质新品种，为我省“冬季”瓜菜发展名特优提供用种安全保障，促进我省菜篮子增效、农民增收。 3.通过引进高产、优质、特殊类型等水稻品种展示试验，为我省发展热带高效特色产业提供用种安全保障，促进我省农业增效、农民增收。 |  |  |  | 2021年完成130个水稻品种的区域试验、米质检测和白叶枯稻瘟病人工接种鉴定工作；完成47个水稻品种的生产试验；已完成38个品种参加海南好米品鉴活动，34个水稻品种展示验证评价；完成185分瓜菜新品种比较试验；完成农作物种子市场抽样检测80份，21个市县按时报送种子行业信息数据等工作。基本完成全年既定工作目标。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 白叶枯稻瘟病接种鉴定 |  | 120 | 130
|  |  | 参加海南好米品鉴优质稻品种 |  | 30 | 38
|  |  | 瓜菜新品种比较试验 |  | 150 | 185
|  |  | 监测收集整理分析种子行业信息统计数据单位 |  | 21 | 21
|  |  | 米质检测 |  | 120 | 130
|  |  | 农作物种子市场监管（抽样检测） |  | 80 | 80
|  |  | 品种展示验证评价（水稻 ） |  | 8 | 34
|  |  | 水稻新品种区域试验 |  | 120 | 130
|  |  | 水稻新品种生产试验 |  | 20 | 47
|  |  | 完善省级试验站建设 |  | 2 | 0 | 由于下达资金和原设定目标时的预算资金存在缺口，无法完成完善省级试验站建设任务。以后争取财政予以支持。
|  |  | 玉米新品种比较试验 |  | 8 | 7 | 由于省内玉米制种企业太少，无法征集到足够新品种进行试验。以后注意合理设定目标值。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 统计分析全省种子生产 、价格情况 |  | 90 | 91
|  |  | 筛选出综合性状优良水稻新品种（组合） |  | 9 | 11
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……