海南省农业农村厅2021年度部门预算

乡村振兴及百镇千村专项资金绩效自评报告

一、预算资金及绩效目标分解下达情况

我厅2021年度部门乡村振兴及百镇千村专项预算资金4471.9万元，在分配资金的同时下达任务目标。其中：

据（琼财农〔2021〕385号）号分配我厅2153.4万元，用于农产品质量安全体系建设1163.4万元、农业种质资源保护560万元、槟榔植物多糖创新试点200万元、转基因监管经费100万元、植物新品种授权资助80万元、省级救灾备荒种子补助50万元。

据2021年预算大本分配1600万元，用于省水电集团红岭灌区田间工程同步实施高标准农田建设。

据（琼财农〔2021〕641号）号分配我厅424.5万元，用于农技示范推广项目310万元、动物疫病防控体系建设经费114.5万元。

据（琼财农〔2021〕406号）号分配我厅294万元，用于农作物重大病虫害绿色防控暨农药化肥减量增效项目236万元、粮食绿色高质高效生产项目58万元。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析

1.项目资金执行情况分析

乡村振兴及百镇千村专项预算资金4471.9万元，截止2021年12月31日，支出执行数为4287.08万元，完成95.86%，未支出资金为184.82万元，年未已被省财政收回。其中，农业种质资源保护项目支出560万元（完成率100%）、植物新品种授权资助项目支出80万元（完成率100%）、省级救灾备荒种子补助项目支出50万元（完成率100%）、红岭灌区田间工程同步实施高标准农田建设项目支出1600万元（完成率100%）、农技示范推广项目支出310万元（完成率100%）、农作物重大病虫害绿色防控暨农药化肥减量增效项目支出236万元（完成率100%）、粮食绿色高质高效生产项目支出58万元（完成率100%），以上项目全部完成支出。农产品质量安全体系建设项目支出1125.99万元（完成率96.8%），动物疫病防控体系建设项目支出87.08万元（完成率76.1%），转基因监管项目支出60万元（完成率60%），槟榔植物多糖创新试点项目200万元，后因项目调整，完成支出120万元（完成率60%）。

2.项目资金管理情况分析

加强项目资金管理是保证项目建设质量和资金安全的重要措施。我们主要采取了以下四项措施，强化项目资金管理。一是规范项目资金支出安排管理，签订项目任务委托书，明确绩效目标及实施进度，按时验收合同成果；符合政府购买服务要求的事项，统一通过购买服务的方式确定项目承担单位，签订委托协议后安排任务。二是落实项目支出责任，有关处室承担和落实项目实施和资金支出的主体责任，主要负责人亲自过问项目的实施，将项目责任进行细化分解，落实到具体责任人，保证按计划完成支出任务。三是加强支出通报，督促加快支出。我厅定期通报各处室预算支出进度，并专门通报政府采购项目进度情况。对连续三次支出进度排名后3位的处室，通报批评，并由分管财务工作厅领导约谈单位主要负责人。四是增设部门加强内部审计。机构改革后，我厅新设立内部审计处，围绕中心，服务大局，充分发挥内部审计监督作用，开展财政资金专项审计、项目工程竣工审核和财务决算等审计，督促落实完成国家审计机关及我厅委托第三方审计发现的问题整改，制定厅内部审计工作规定和督促审计整改流程，在实现审计监督工作制度化、项目规范化取得较好成效。

# （二）总体绩效指标完成情况分析

截至12月31日，乡村振兴及百镇千村专项资金各项目基本完成绩效指标任务。具体为:

1.农产品质量安全体系建设项目:（1）开展例行检测、监督抽查，加强农产品质量安全监测。开展定量监测和省级监督抽查4100个，发现问题处置率达到100%；（2）支持乐东县农产品质量检测站100万购置定量检测设备，支持乐东县9个乡镇监管站快检室建设，提升快速检测能力；（3）完善水产品质量安全检验检测体系建设，采购10套水产检测设备配置给10个乡镇；（4）是推进“承诺达标合格证+农安信用建设+智慧监管”试点，遴选5家支持农业企业试点；（5）探索我省重点风险产品豇豆、辣椒、香蕉等产品生产环节质量安全控制措施，在三亚市崖州区进行1000亩豇豆基地全产业链创新试验试点，在澄迈县开展200亩豇豆、辣椒、香蕉绿色防控社会化服务试点工作。在陵水县选50亩基地推行豇豆从产地到市场全程追溯工作试点；（6）制修订各项农业标准22项；（7）2021年“万宁鹧鸪茶” 通过农产品地理标志登记； 23个农产品获得绿色食品认证，4个农产品获得有机认证。

2.农业种质资源保护项目：完成12个“海南好米”金奖优质水稻品种展示示范试验；完成7个酿制山栏米酒的品种筛选试验；开展11个适宜制作粽子的糯稻专用品种筛选试验；筛选适合酿制山栏米酒的品种2个；筛选适宜制作粽子的糯稻专用品种3个；开展4次“海南好米”观摩会；完成海南省20个市县（区）第三次全国农作物种质资源普查与收集工作的普查与征集任务、普查与收集工作鉴定评价和入库指标任务量、审核提交。

3.红岭灌区田间工程同步实施高标准农田建设项目：2021年安排省水电集团1600万元，用于新建高标准农田面积指标值为9万亩，实际完成9万亩，其中新增高效节水灌溉面积指标值为1万亩，实际完成1万亩。建设年限均在2年内，验收合格率100%。该项目总投资16200万元，亩均投资标准约为1800元，大于指标值1200元，建设完成后，农田粮食综合生产能力实现明显提升，田间道路通达度平原区达到100%、丘陵区大于90%，耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升，群众满意率大于90%。总体上，较好地完成了绩效目标。

4.农作物重大病虫害绿色防控暨农药化肥减量增效项目：（1） 完成芒果、豇豆、水稻等主要农药使用情况调查及水样、土样农药残留检测工作。调查了18个市县农药使用情况，完成监测点调查任务的100%；完成41个调查点，完成任务的100%。

（2）完成芒果、豇豆、水稻等主要作物化肥施用情况调查。调查了海南18个市县36个作物化肥施用情况，总有效样本为1199个，其中粮食作物占比为32%，水果、蔬菜和其他经济作物占比均在23%左右，样本基本实现各个市县主要作物全覆盖。（3）完成芒果、豇豆、水稻3个作物的产量调研、植株吸收养分量测定，根据化肥定额制定原理制定了不同产量水平下3个作物的化肥定额，并进行了田间试验验证和矫正。

5.转基因监管经费项目：根据委托合同设定绩效目标为开展转基因试验规范性评估30个基地、开展转基因抽样检测4000个样品、开展转基因生物安全科普宣传活动10场，实际完成基地规范性评估30个、抽样监测4230个、科普11场，超额完成既定绩效目标。

6.植物新品种授权资助项目：对科研单位和企业报送的《海南省植物新品种资助金申报书》和相关佐证材料进行审核，对符合申报要求的8件植物新品种授权给予资助，资助率100%，激励了植物新品种原始创新，完成项目总体目标。

7.农技示范推广项目：按照《海南省农业农村厅办公室关于征集2021年农技示范推广项目的通知》有关要求，经推荐单位申报，经初审、现场查看和综合评审等环节，2021年共评选立项24个农技示范推广项目。按照项目立项情况和项目任务指标，截至12月31日，24个立项项目已经基本完成立项任务指标。

8.动物疫病防控体系建设项目：完成采购一批山羊痘疫苗、禽流感疫苗，以及屯昌视察点的会议集成系统安装。

9.省级救灾备荒种子补助项目：完成储备救灾备荒种子数量10万公斤，水稻种子补助标准为5元/公斤。专区储存福龙两优3381杂交稻种子2万公斤，特优1号杂交稻种子3万公斤，特优106杂交水稻2万公斤，钱3优982杂交稻3万公斤。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在开展酿制山栏米酒的品种筛选试验过程中，原设定开展8-10个品种筛选试验的绩效指标，实际开展7个酿制山栏米酒品种的筛选，因征集到的新选育品种较少，无法达到预期设定的筛选品种数。下一步改进措施，将开展相关品种试验前期预征集，确保筛选品种数量达到要求。

在开展畜禽省级鉴定新资源初步筛查过程中，原设定鉴定5个新资源的绩效指标，实际开展鉴定4个新资源，因实际可作为新资源挖掘鉴定的有4个品种，分布是：儋州鸡、五指山蚂蚁鸡、霸王山鸡、三沙中蜂，无法达到预期设定的5个省级鉴定新资源。下一步改进措施，将开展省级鉴定新资源前期摸底工作，确保省级鉴定新资源数达到要求。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据有关规定对绩效自评结果进行公开，将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据。同时，强化根据项目建设过程，科学制定评价目标，进一步细化评价方法，提升评价质量。

五、其他需要说明的问题

该项目未在中央巡视、各级审计和财政监督中发现重大问题。

附件：乡村振兴及百镇千村专项资金项目支出绩效自评表