附件1

2023年部门预算专项项目申请表

单位：万元

| 序号 | 专项名称 | 主要支持方向 | 2022全省申报资金规模（参考） | 市县名称 | 申报单位 | 项目名称 | 项目实施单位 | 建设地点 | 申报金额 | 项目前期情况 | 主要实施任务 | 项目测算明细 | 项目绩效目标 | 主管处室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品油价格改革补贴 | 成品油价格调整对渔业补助资金优先保障渔业资源养护补贴等民生项目,其余资金按照集中财力办大事的原则重点支持渔港基础设施、渔业现代装备等项目。主要包括支持发放渔业资源养护补贴、渔民减船转产、水产养殖业绿色发展、渔政执法船艇码头等装备配备及运维、渔业信息化、水产品加工流通、近海渔船及船上设施更新改造、渔业资源养护和休闲渔业产业发展等 | 105793 | 例：文昌市 | 文昌市农业农村局 | 文昌铺前中心渔港项目 | 文昌市农村农业局 | 文昌市铺前镇 |  | 完成业主批复、选址意见、用地预审、节能审查、通航条件影响评价、社会稳定风险评估、地震安全性评价、可研报告批复等前期工作；项目测绘已完成，地勘完成80%,初步设计及概算编制总体完成约75%。 | 2022年计划主要建设内容：南护岸（360m）、北护岸（362m）、南防波堤（410m）、北防波堤（380m）、码头（788m），西防波堤（826m），港池疏浚190万立方。 | 估算总投资为 74905.82 万元，其中：建安工程费61805.87 万元；工程建设其他费用 8199.57 万元；预备费 4900.38万元。详见《 文昌铺前中心渔港项目 工程 可行性研究报告》评估报告-投资估算审核对比明细表。2022年投资计划是35000万元，其中中央资金22000万元，地方配套（含省、市财政）13000万元。 | 1.数量指标：， 2.质量指标： 3.时效指标： 4.效益指标： 5.满意度指标： | 1、渔政渔监处，徐刚 65319351 2、捕捞处，余自强65236603 3、养殖处，李云：65320442 |
| 2 | 高标准农田建设 | 省级配套高标准农田建设、高标准农田管护、小型农田水利工程试点、高标准农田土壤质量提升资金等。 | 32313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农田处，王亮：65337816 |
| 3 | 生态农业 | 主要包含农药化肥减量、秸秆综合利用、受污染耕地综合治理、农业绿化发展先行区建设、道地药材等 | 16222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、种植业处，姜殿强：65339342 2、科教处， 袁艳玲：65351355 3、发展规划处吴卓：65236589 4、农田处，王亮：65337816 |
| 4 | 美丽乡村建设 | 用于支持海南美丽乡村基础设施建设和公共服务设施建设。 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会事业促进处 林维兴：65357907 |
| 5 | 农村人居环境整治 | 主要包含农村人居环境整治示范村建设、农村公厕建设和管护、农村厕所粪污资源化利用、农村人居环境整治激励奖补等 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会事业促进处 林维兴：65357907 |
| 6 | 农产品质量安全补助资金 | 对标自贸港建设要求，提升二线监管能力，健全市县（区）、乡镇农产品检验检测体系，其中市县级18家，重点乡镇全覆盖，确保乡镇监管站具备种植类（升级）、水产类农产品快速检测能力，市县农检机构具备种植类、水产类、畜禽类农产品禁用药物检测能力；支持市县开展国家级农产品质量安全示范县建设，保障我省农产品质量安全。 | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量处：王美官：65366023 |
| 7 | 外来物种入侵防控及野生植物保护 | 开展重要农业野生植物资源调查，主要包括野生稻、野生棉、野大豆、旱稻、山兰坡稻等；形成海南重要农业野生植物资源年度调查报告，系统描述上地区的野生资源的分布和生境保护、破碎程度等。 | 1715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 科教处， 袁艳玲：65351355 |
| 8 | 粮食绿色高质高效生产项目 | 支持市县农业农村部门、农技科研推广部门、企业、合作社开展水稻、蔬菜绿色高质高效示范行动建设 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 种植业处 姜殿强：65339342 |
| 9 | 农技示范推广 | 开展农业新技术示范推广等，如瓜菜新品种引进试验示范、农机化促进工程项目等 | 1720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、种植业处 姜殿强：65339342 2、农机处 何敏：65332905 |
| 10 | 农村宅基地制度改革试点补助经费 | 用于农村宅基地制度改革试点地区开展基础信息调查，试点组织实施等方面支出。 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 农经处， 胡江龙：65338100 |
| 11 | 动物疫病防控体系建设 | 主要用于国家和省级重点动物疫病开展强制免疫、免疫效果监测评价、疫病监测和净化、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务；预防、控制和扑灭国家重点动物疫病过程中被强制扑杀动物的补助。 | 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 畜牧兽医处 韩晓荣：65365539 |
| 12 | 常年蔬菜基地建设 | 完成蔬菜大棚建设，推广良种、良苗、良法，筛选耐湿热品种。围绕保基地、保规模、保产能、保供给、保淡季的总体目标，确保全省常年蔬菜生产基地保有种植面积为15万亩。 并支持纳入常年蔬菜基地管理和企业、合作社和种植户，改善常年蔬菜的生产条件。 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 种植业处 姜殿强：65339342 |
| 13 | 农业农村项目前期策划储备工作经费 | 主要用于项目建设规划研究，勘察测量、立项申请和审批、初步设计概算等各项工作，包括：项目库建设，项目建设规划研究、项目建设规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计（概算）等环节的材料编制，招标、咨询、论证、评估（评审）、勘察设计、委托业务费等相关工作。渔业重大项目前期工作经费已从油补资金中申请，不在此项列支。 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计财处 黄雅丽：65203223 |
| 14 | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

琼农办〔2022〕108号

海南省农业农村厅办公室关于编制

2023年部门预算和2023－2025年

支出规划的通知

厅机关各处室、厅属各单位：

为做好我厅2023年部门预算和2023-2025年支出规划编制工作，根据《海南省财政厅关于编制省本级2023年部门预算和2023－2025年中期规划的通知》（琼财支审〔2022〕391号）的要求和6月16日召开的2023年全省财政预算编制工作会议精神，结合我厅实际，现将有关事项通知如下。

一、指导思想

根据习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于海南工作的系列重要讲话和指示批示，以及省第八次党代会精神，围绕“一本三基四梁八柱”战略框架和建设“八个自由贸易港”的工作部署，按照《预算法》《预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等有关规定，为组织做好2023年预算编制工作，全力保障海南自贸港建设和“十四五”规划压茬推进，积极有序地开展2023年部门预算和2023-2025年支出规划编制工作。

二、组织领导

成立省农业农村厅2023年部门预算编制工作领导小组，负责指导部门预算编制工作，协调解决部门预算编制工作中的重大问题。领导小组办公室设在厅计财处，负责预算编制具体工作。

（一）领导小组组成人员

组长：何琼妹

副组长：赵咏望、杨建平、马育红、林谟谐、黄正恩、李芸、刘蔚、吴明海、曹文锋、陈芬、陈良

成员：厅机关各有关处室、厅属各单位负责人

（二）领导小组办公室（以下简称预算办）组成人员

主任：马育红

副主任：冯永飞

成员：李书翰、林芳、黄雅丽、韩新华、符少华、林仕文、赵杰、王美官、李云、韩晓荣、龚宇、刘佳、陈培忠、庄耿球、熊瑜、冯锦飞、卓然、严国滨

- 三、预算编制要求

- （一）落实“四保一控制”

- 全力“保工资、保运转、保基本民生、保重点”，突出厉行节约，不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，严格控制一般性支出。省本级非重点、非刚性支出预算总量同口径保持零增长。严格执行各项经费开支标准,严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。继续强化“三公”经费管理,从严从紧核定“三公”经费预算,2023年省本级“三公”经费预算总量只减不增。

- （二）强化绩效，提升农业资金使用效益

- 全面做好预算绩效管理。按预算编制要求设定项目绩效目标，预算执行中开展绩效运行跟踪监控，预算年度结束之后开展绩效自评。设置部门整体绩效目标，所有项目都要设定绩效目标，新出台的重大政策应设定绩效目标，强化绩效责任。其中，专项资金绩效目标连同部门预算草案一并按程序提交省人民代表大会审议。实施预算事前绩效评估管理制度，涉及需要新增安排财政资金用于政策支出5000万元以上、项目支出500万元以上的，须实施事前绩效评估，对其立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观公正的评估。完善预算编制挂钩制度，将各部门绩效评价结果纳入预算编制挂钩范围，强化部门绩效管理应用。

- （三）合理安排支出规模

- 打破预算支出固化僵化格局，各单位不得以上年支出规模要求安排年度预算。经常性项目原则上控制在上年项目支出规模以内，专项资金应根据年度工作任务量、政策实施范围、资金管理办法等情况合理测算年度资金需求编列预算。经常性项目实行项目目录管理。

- （四）完善专项资金管理

- 1.将项目作为单位预算管理的基本单元，通过预算管理一体化系统项目库申报预算，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入的项目一律不安排预算。要合理预计年度项目资金需求，跨年度项目应根据年度资金需要申报，项目质保金应在合同约定支出年度申报安排。要做实做细项目储备，纳入预算管理一体化系统项目库的项目应当按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等前期工作，突出重点。

- 2.专项资金项目禁止编列项目管理费，开展工作所需经费通过单位公用经费或具有工作经费性质的经常性项目资金统筹安排。

- （五)科学规范细化预算编制

- 1.细化年初预算。提高部门预算年初到位率，原则上全部细化到具体使用单位和项目。按照项目法管理分配的专项转移支付，各单位要提前组织做好2023年项目申报、论证和遴选工作，确保能在2022年11月底前按照规定比例提前下达市县。

- 2.规范信息化项目管理。	所有信息化项目需报送省大数据管理局和省财政厅预算评审中心联合评审。各单位应根据《海南省政务信息化项目建设管理办法》《海南省政务信息化项目建设管理实施细则（暂行）》及时向省大数据管理局申报信息化项目，将已列入年度建设计划的信息化项目实时在预算管理一体化系统项目库中登记储备，及时更新项目进展，按规定开展项目预算评审。省大数据管理局对信息化项目立项审批实行规范目录管理,原则上,未纳入规范目录管理的项目不予安排资金；对于投资金额在100万元以下(含)的建设类或购买服务项目，首次申报且投资金额在50万元以下(含)或其年度申报增加金额未超出最近一次立项批复金额10%(含)的部门整体信息系统运行维护项目,可编制项目建议书直接报送财政部门申请资金,同时在项目管理系统中登记备案。

- 3.规范基本建设投资项目管理。100万元（含）以上的新增基建类项目（含修缮）需报送省财政预算评审中心评审。各单位应按照《海南省政府投资项目管理办法》，夯实项目前期工作，将已批复立项的项目实时在预算管理一体化系统项目库中登记储备，及时更新项目进展，按规定开展项目预算评审。

- 4.政府购买服务项目管理。无预算不得开展采购服务,政府购买服务所需资金按规定纳入预算,从部门相关经费等既有预算中统筹安排。购买主体不得将实施政府购买服务作为申请增加本单位预算支出的依据。政府采购法律、行政法规规定的货物和工程,以及将工程和服务打包的项目以及融资行为不得纳入政府购买服务范围。

- 5.支出经济分类科目预算编制。各单位应合理细化项目支出预算，根据各支出事项所对应的支出经济分类科目细化预算编制，确保支出经济分类科目使用准确。年度执行中，政府经济分类款级科目由单位自主审批调整，但调增“三公”经费、会议费、培训费等支出科目金额需报省财政厅备案。执行中如需要对政府预算类级科目调剂的，应当报财政部门批准，部门不得自行办理。

- 6.编外长聘人员工资福利项目管理。编制外长聘人员应按规定编制预算，纳入编外长聘人员工资福利项目进行编制。严格控制新增编外长聘人员，新增用财政拨款资金保障的编外聘用人员应报同级政府批准，未经批准不得聘用和安排相关经费。

- 7.严格执行相关定额标准。课题类项目预算上限标准=课题调研标准*系数+课题撰写标准*系数+课题研讨标准*人数*天数。课题调研标准为8万元/个；课题撰写标准5万元/个；课题研讨标准450元/人/天（包括课题评审，其中，一般课题不超过30人和4天（含报到和离开），重大课题不超过60人和7天，特大课题不超过150人和10天）。同时，一般课题系数是1（系数上限，下同），重大课题系数是5，特大课题系数是10。

- 项目支出预算中必须安排外聘专家费(只适用于本部门人员无法完成且技术含量较高的项目)，除培训讲课外，聘请时间在7天以内的，每半天不得超过1000元/人；超过7天的，超过天数按照标准的70%控制；超过15天的，超过天数按照标准的50%控制。住宿费按照不高于350元/天/人和伙食补助费不高于100元/天/人控制。省外专家和非驻地市县的省内专家，可适当编制专家驻地到聘请单位所在地的往返交通费。培训讲课费按照《海南省省直机关培训费管理办法》有关规定执行。具体标准按照《海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知》。

- 8.按部门预算、政府预算支出经济分类编制预算及正确使用基本支出功能科目。

- （六)督促清理消化暂付款

- 根据《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41号），2018年底形成的暂付性款项原则上应在2023年底前消化完毕。对于债权债务清晰、多次催促仍未按要求清理消化暂付款且债务主体属于预算单位的，财政部门将通过扣减单位年度预算或收回实有账户资金等方式进行消化。

- 四、2023-2025年中期规划编制要求

- 全省统一运用预算管理一体化系统编制中期规划，预算单位根据财政部门审核纳入财政项目库中的项目，结合本单位工作计划，在编报2023年部门预算的同时，按照“二上二下”程序编报2023-2025年中期规划。属于基本支出的项目，预算单位不需编报支出规划，统一由系统按照 3%增长比例自动测算。部门项目年度支出计划总额原则上控制在上年项目支出规划的 120%以内，各部门负责根据省委、省政府重大决策部署及相关政策要求，研究提出部门重大改革及政策事项、未来三年分年度资金安排，形成三年滚动财政规划建议，报财政部门审核汇总。因党委政府新批准重要改革、重大政策等确需进一步增加支出规模的，应当详细说明理由。

- 五、工作时间安排

- （一）6月30日前，布置我厅2023年部门预算编制工作。

- （二）7月15日前，厅机关各处室、厅属各单位填报完成2023部门预算项目相关计划表（见附件）。

- （三）7月30日前，预算办将各有关处室报送的预算项目进行综合汇总、审核筛选。

- （四）8月15日前，召开厅党组会审议。完成录入项目库，同时完成基本支出预算编制，厅本级由厅组织人事处和厅办公室分别将人员信息和车辆等资产信息录入预算编制系统，并对其进行审核确认。

- （五）8月30日前完成报送省财政“一上”。

- （六）10月15日前“一下”，征求各部门（单位）意见。

- （七）10月30日前，完成“二上”反馈，并在预算系统上完成部门预算“二上”。

- 六、有关要求

- （一）精心准备，加强项目谋划和审核。厅机关各处室、厅属各单位要认真做好2023年部门预算及2023-2025年支出规划编制工作，提前谋划和遴选项目，严格项目审核论证，根据项目特点灵活采取实地调研、会议研究、分析论证等多种方式对项目预算进行审核，加强项目预算申请审核，提高预算编制科学性和准确性，确保资金到位即可落地实施。涉及专项资金分配的，按省财政厅要求，专项资金必须细化到市县、到项目。

（二）高度重视，齐心协力做好预算编制工作。厅机关各处室、厅属各单位要高度重视预算编制工作，加强沟通协调，及时反映和解决预算编制过程中出现的新问题。主要负责人要亲自研究布置预算编制工作，召开支部会议审议部门预算并指派专人负责预算编制工作，于7月5日（周二）前上报预算编制具体经办人员名单至预算办，严格按照规定时间完成预算各项工作。

- 附件：1.2023年部门预算项目安排计划表

- 2.专项项目资金申报表（模版）

- 3.经常性项目资金申报表（模版）

- 海南省农业农村厅办公室

- 2022年7月1日

- (此件依申请公开）

- 海南省农业农村厅办公室           2022年7月4日印发

附件1

省农业农村厅2023年部门预算项目安排计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 2023年预算安排计划数 | 主要实施任务 | 项目测算明细 | 项目绩效 目标 | 项目安排依据（相关文件依据） | 责任处室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省农业农村厅部门总计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 农业厅本级合计 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 乡村振兴及百镇千村专项资金（专项项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 专项项目例子： | 示范村建设 | 小计 | 2000.00 |  |  |  |  | 农村社会事业促进处 |  |
|  |  | 海口 | 200 | 主要根据市县上报推荐示范村情况，从全省分布、示范村现状和实施效果构想等方面，选定10个市县10个示范村为建设对象，用于所在示范村某一自然村人居环境整治的各项建设，要求市县配套相应的建议资金，达到以点带面推动我省农村人居环境整治的效果。 | 在海口、三亚、儋州、文昌、琼海、万宁、澄迈、屯昌、五指山、保亭等10个市县打造10个农村人居环境示范村建设，每个示范村省级支持建设资金200万元，共2000万元。10*200万元/个＝2000万元 | 1.数量指标：打造10个农村人居环境示范村建设 2.质量指标： 3.时效指标： 4.效益指标： 5.满意度指标： |  |  |  |
|  |  | 三亚 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 儋州 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 文昌 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 琼海 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 万宁 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屯昌 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 澄迈 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 五指山 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 保亭 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 农业部成品油价格改革补贴资金（专项项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业农村部成品油价格改革补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 人才与培养项目（专项项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 省优秀农村实用人才奖励 |  |  |  |  |  |  | 人事处 |  |
| （四） | 渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（专项项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| （五） | “菜篮子”常年蔬菜基地建设（（专项项目）） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | “菜篮子”常年蔬菜基地建设 |  |  |  |  |  |  | 种植业处 |  |
| （六） | 冬交会及农产品促销资金（（专项项目）） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冬交会 |  |  |  |  |  |  | 市场处 |  |
| （七） | 选派来琼挂职干部保障（经常性项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 选派来琼挂职干部保障 |  |  |  |  |  |  | 人事处 |  |
| （八） | 重大项目前期工作经费项目（经常性项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重大项目前期工作经费项目 |  |  |  |  |  |  | 各相关处室 |  |
| （九） | 农业农村事务（经常性项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 经常性项目例子： | 农田建设管理 |  |  | 1.开展农田建设项目初步设计评审。 2.农田建设管理培训费. 3.编制高标准农田建设规划项目. 4.农田档案整理. 5.农田建设管理会议费 6.项目验收费用 7.差旅费 …… | 1.开展农田建设项目初步设计评审10万元：按不低于3000亩的选项要求测算，2021年度全省建设任务约为100个项目。按一天最多评审4个项目，每个天4000元评审费（5名专家4000元劳务费）测算，约需要10万元。4000元/天*25＝100000元。 2.农田建设管理培训费5.5万元：举办一次农田建设管理培训，50人，2天，按每人550元测算：550*50*2＝55000元 3.…… 4.…… …… | 1.数量指标：完成**个农田建设项目的评审，成功举办一次培训，………… 2.质量指标： 3.时效指标： 4.效益指标： 5.满意度指标： |  |  |  |
| 1 | 其他农业实务管理 |  |  |  |  |  |  | 办公室 |  |
| 2 | 发展规划管理 |  |  |  |  |  |  | 发展规划处 |  |
| 3 | 农田建设管理 |  |  |  |  |  |  | 农田建设管理处 |  |
| 4 | 计划项目管理 |  |  |  |  |  |  | 相关处室 |  |
| 5 | 农村社会事业促进管理 |  |  |  |  |  |  | 农村社会事业促进处 |  |
| 6 | 农业农村人才队伍建设 |  |  |  |  |  |  | 人事处 |  |
| 7 | 科技推广管理 |  |  |  |  |  |  | 科教处 |  |
| 8 | 农业发展调研及项目管理工作经费 |  |  |  |  |  |  | 相关处室 |  |
| 9 | 渔政渔监管理 |  |  |  |  |  |  | 渔政渔监处 |  |
| 10 | 乡村产业管理 |  |  |  |  |  |  | 乡村产业发展处 |  |
| 11 | 审计工作经费 |  |  |  |  |  |  | 审计处 |  |
| 12 | 种业管理 |  |  |  |  |  |  | 种业管理处 |  |
| 13 | 海洋捕捞渔船动态管理 |  |  |  |  |  |  | 渔业捕捞处 |  |
| 14 | 水产养殖综合管理 |  |  |  |  |  |  | 水产养殖处 |  |
| 15 | 省委农办综合管理 |  |  |  |  |  |  | 省委农办秘书处 |  |
| 16 | 畜牧兽医行业管理 |  |  |  |  |  |  | 畜牧兽医处 |  |
| 17 | 审批工作经费 |  |  |  |  |  |  | 政策法规处（审批办） |  |
| 18 | 农业机械化管理 |  |  |  |  |  |  | 农机处 |  |
| 19 | 种植业管理 |  |  |  |  |  |  | 种植业处 |  |
| （十） | 农业交流合作（经常性项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农产品促销 |  |  |  |  |  |  | 市场与信息化处 |  |
| 2 | 农产品促销与农业交流合作 |  |  |  |  |  |  | 对外合作处 |  |
| 3 | 农产品加工品、龙头企业促销宣传 |  |  |  |  |  |  | 乡村产业发展处 |  |
| （十一） | 农产品质量安全监管（经常性项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农产品质量安全监管 |  |  |  |  |  |  | 质量处 |  |
| 2 | 农业执法 |  |  |  |  |  |  | 农业行政执法局 |  |
| 3 | 政策法规 |  |  |  |  |  |  | 政策法规处（审批办） |  |
| （十二） | 农村社会化服务（经常性项目） |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村社会化服务管理 |  |  |  |  |  |  | 农经处 |  |
| （十三） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 厅属单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 海南省动物卫生监督所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行（其他运转类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动物疫病防控经费（特定目标类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 省动物疫病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定目标类-动物疫病防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定目标类-农产品质量安全监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他运转类-事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 省农机安全监督管理所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 省农民科技教育培训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设施维护与改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农民教育培训校本教材编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 海南省南繁管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南繁业务管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 海南省畜牧技术推广总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业技术创新与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引进省外能繁母猪和仔猪补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七） | 海南省农业对外交流合作中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运转类-其他运转类-46000021R000000006717-事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业交流合作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （八） | 省现代农业检验检测预警防控中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农产品质量安全监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统运维 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海南数字“三农”服务平台 （一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （九） | 省植物保护总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物检疫执法及示范点建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十） | 省农业机械鉴定推广站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业技术创新与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十一） | 省种子总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业技术创新与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十二） | 省土壤肥料总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业技术创新与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十三） | 省农业生态与资源保护总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他运转类—事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业技术创新与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业污染源普查工作经费(建议项目名称更名为：受污染耕地综合治理工作经费） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十四） | 省天然橡胶质量检验站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定目标类-农产品质量安全监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他运转类-事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十五） | 省水产品质量安全检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水产品质量安全检测与监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （十六） | 省渔业监察总队 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执法办案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南中国海船舶安全智能位置服务应用工程运营费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海南省海洋与渔业通信指挥中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 渔船救生设备维护及检修补助费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海洋渔船通与安全装备建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 执法船舶上排坞修 |  |  |  |  |  |  |  |  |