海南省渔业监察总队

执法船艇运维项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

该项目为运维项目，省渔业监察总队制定执法船艇运维项目实施方案，该实施方案于2023年1月24经农业厅分管厅领导审批同意。

2.实施主体

海南省渔业监察总队

3.主要内容

为执法船舶提供油料补给，确保海南省渔业监察总队2023年度五艘执法船艇的正常运转、备勤、防风及遂行渔业执法、维护南海权益等任务提供服务保障。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：为总队执法船舶提供油料补给。为总队渔业执法、维护南海权益等职责提供服务保障。

2.2023年年度目标是为总队五艘执法船艇(中国渔政46012、46016、46013，中国海监2169、2131)采购燃油，燃油采购根据船艇存油情况及任务需要分批采购，全年加油总额按实际加油量及加油当日的价格进行结算。

3.当年年度目标完成情况：2023年度完成项目招标工作，完成燃油采购工作，保证了五艘执法船艇的正常运转、备勤、防风及遂行任务要求。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.省渔业监察总队制定执法船艇运维项目实施方案，该实施方案于2023年1月24经农业厅分管厅领导审批同意。

2.成立执法船艇运维项目领导小组，总队领导担任组长。开会研究明确采购方式、服务要求等。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

预算情况如下：2023年资金总额920万元,资金已全部落实到位。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金全年执行数729.8万元，资金总额执行率79.3%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为保障项目顺利实施，省总队成立项目工作小组开展工作，为有效应对廉政风险，制定《海南省渔业监察总队执法船艇燃油管理规定》。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目于2023年2月发布项目采购意向，2023年1月公开遴选项目招标代理公司。

3月公开招标文件开始招标

4月确定中国石化销售股份有限公司海南分公司为中标单位签订合同。

截止年底，共采购燃油17次

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

日常加油流程

一、燃油采购申请

燃油采购由执法船艇提出加油申请（附前次燃油加注日至本次申请日期间的油料消耗表），装备技术指挥室对该船艇燃油消耗情况进行核实，并结合执法船艇执行任务情况、油料预算资金使用情况、海南省发展和改革委员会发布的最新油价等制定燃油采购计划提交总队研究，总队批准后由装备技术指挥室指定专人对接供油方并组织燃油加注工作。

二、燃油加注

（一）计量

燃油加注计量采取供油方加油车过磅或供油方加油船流量表计量的方式（如加油地点没有加油车过磅设施又不方便用加油船进行加油时，受油方可将相应船艇机动至具有加油车过磅设施的地点进行加油），供油方根据总队要求不定时提供加油船流量表检测报告及加油车辆常压罐体检验报告。

根据行业规定：加油量误差在±3‰以内为正常范围，可忽略不计；误差超出-3‰由受油方向供油方提出补油或按实际加油量结算。

（二）验油

燃油加注前由加油监督员同受油船指派人员按合同规定对加油车的出库封条、油品化验单、出库单等进行核查并留底，启封后对油品的装载情况作进一步的核查，对油品进行试水检验并提取样品经供油方和受油方共同签字确认后封存。

三、结算

加油完成后，装备技术指挥室收到供油方送达的正规有效发票及相关加油凭证后进行核实并按加油当日的价格进行结算，按财务相关规定进行报账。

四、登记

受油船艇根据加油量进行登记并按要求填写《加油确认单》，按要求通过《海南省渔业监察总队执法船舶适航及主要装备情况日报表》报备燃料消耗情况。如两船艇间需要驳油，经总队批准后组织驳油并做好登记。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

- 1.2023年总队以伏季休渔、渔业安全生产监管为重点，先后组织了渔业综合专项执法行动、伏季休渔监管、违规网具清理整治、水产品质量安全、打击电鱼活动等行动，出色完成“亮剑-2023”系列执法行动。本项目持续为总队执法船舶提供油料补给，对船舶进行维修及保养、定期采购备品备件，为总队履行做职责提供服务保障，较好的完成了年度总体绩效目标。

- 2.2023年，总队组织采购燃油17次，较好的完成了项目数量指标；采购工作严格按照政府采购流程组织，采购的各类货品均经过严格验收，完成了项目质量指标；项目期间总队执法船艇始终能处于良好适航状态，能顺利完成上级赋予的渔业执法监察工作，全省渔业监管形势稳步上升，渔民群众好评不断，完成了社会效益指标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年度从其他项目调整资金190万用于采购燃油，因下达时间较晚来不及采购，资金被收回。

五、其他需要说明的问题

无