海南省渔业监察总队

2艘500吨级执法船艇建造项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

2022年6月30日可研报告经省发改委审核同意，项目总投资估算11928万元，项目建设资金通过申请渔业成品油价格改革补贴资予以解决，建设工期12个月。2023年5月初步设计和概算经海南省发展和改革委员会批复同意，总投资预算11813.29万元。

2.实施主体

海南省渔业监察总队

3.主要内容

建造2艘500吨级渔政执法船。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：完成执法船建造项目的详细设计及审图、建造船厂招标、主要设备订货、项目监理招标，船舶建设等。

2.2023年年度目标是完成执法船建造项目的详细设计及审图、建造船厂招标、主要设备订货、项目监理招标及船舶部分建设工作。

3.当年年度目标完成情况：已完成2023年度项目年度目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.制定海南省2艘500吨级执法船艇建造项目项目实施方案，报分管厅领导审批同意。

2.成立项目领导小组办公室，总队主要负责领导担任组长，总队领导担任副组长。召开领导小组会议，确定项目可行性研究报告编制单位，明确采购方式、技术路线、服务要求等。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况.

预算情况如下：2023年资金总额43777073.8元,资金已全部落实到位。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金全年执行数43777073.25元，资金总额执行率100%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为保障项目顺利实施，省总队制定《《500吨级执法船舶（2艘）建造项目管理制度》，成立项目工作小组，积极协调省发改委完成项目审批工作，项目招投标结束后签订合同并支付首款，建设支付了建设款项。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

2022年6月30日可研报告经省发改委审核同意，项目总投资估算11928万元，项目建设资金通过申请渔业成品油价格改革补贴资予以解决，建设工期12个月。

2022年8月23日完成船舶设计公开招标，上海爱船船舶科技公司中标，中标金额468万元。

2023年5月初步设计和概算经海南省发展和改革委员会批复同意，总投资预算11813.29万元。

2023年6月13日完成船舶建造公开招标，中船桂江造船有限公司中标，中标总价10658.1275万元。2023年6月15日完成项目监理公开招标，上海佳船工程监理发展有限公司中标，中标总价144万元。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

制定《《500吨级执法船舶（2艘）建造项目管理制度》，，2023年8月18日开工建造，12月1日和15日2艘船分别上船台，项目由开工节点进入上船台合拢节点。完成支付500 吨级执法船（2艘）建造项目船舶建造合同第一期款（30%）、船舶建造合同第二期款（9.2%）；500吨级执法船（2艘）建造项目船舶设计合同第二期款项（30%）；500 吨级执法船（2艘）建造项目项目监理合同第一期款（20%）、项目监理合同第二期款（20%）等，共计4377.70732万元。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.经济性分析：严格按照合同规定进行支付，避免无关活动上的支出，确保项目成本得到控制。

2.效率性分析：2023年度完成项目建设工作，预计2024年度完成项目全部建设内容。

3.有效性分析：

1）产出指标，完成执法船建造项目的详细设计及审图、建造船厂招标、主要设备订货、项目监理招标及船舶部分建设工作。

2）成本指标，资金使用率达到100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年度项目绩效目标完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年度完成全部建设工作，2艘船舶按时入列。