海南省渔业监察总队

海洋渔业通导与安全装备建设项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.立项情况

省渔业监察总队制定海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目实施方案，该实施方案于2020年9月30日在省农业农村厅门户网站公示。省大数据管理局于2022年2月21日批复项目可行性研究报告，2022年8月26日批复项目初步设计方案。

2.实施主体

海南省渔业监察总队

3.主要内容

完成全省入库海洋捕捞渔船的船载定位终端升级改造或配备；完成文昌、陵水、万宁、洋浦、昌江、东方、澄迈、三沙等市县渔业岸台基站建设，完成渔业广播基站和渔业无线电频率监测站建设；完成文昌、陵水、万宁、洋浦、昌江、东方、澄迈、三沙等市县的分指挥中心建设及省海洋与渔业通信指挥中心配套建设。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.总体目标：完成海洋渔船通导与安全装备配备与升级改造、渔业岸台基站新建与升级、渔船动态管理系统建设。

2.2023年年度目标是完成全省入库海洋捕捞渔船的船载定位终端升级改造或配备；完成文昌、陵水、万宁、洋浦、昌江、东方、澄迈、三沙等市县渔业岸台基站建设，完成渔业广播基站和渔业无线电频率监测站建设；完成文昌、陵水、万宁、洋浦、昌江、东方、澄迈、三沙等市县的分指挥中心建设及省海洋与渔业通信指挥中心配套建设。

3.当年年度目标完成情况：2023年度完成项目建设实施工作。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.在项目申报之前制定海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目实施方案，省农业农村厅党组2020年第28次会议研究通过该实施方案后在省农业农村厅门户网站公示征求意见，公示期内无异议。

2.成立海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目领导小组，省厅主要负责领导担任组长，总队领导担任副组长。2021年1月召开领导小组会议，确定项目可行性研究报告编制单位，明确采购方式、技术路线、服务要求等。

3.2021年3月中旬至4月初完成项目第一次调研工作，包括项目拟建地点、渔船数据、全省渔船北斗现状，北斗3号技术应用，北斗2号终端使用情况、北斗卡资源等。

4.2021年4月底完成设备选型论证。2021年6月25日省农业农村厅召开党组会议，确定渔船北斗终端设备选型方案。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况.

预算情况如下：2023年资金总额23,870,000.00元,资金已全部落实到位。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金全年执行数23,870,000.00元，资金总额执行率100%。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

为保障项目顺利实施，省总队制定《海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目管理办法》，成立项目工作小组，积极协调省大数据管理局完成项目审批工作，项目招投标结束后签订合同并支付首款，建设支付了建设款项。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

省渔业监察总队在项目可研报告通过省大数据管理局批复后，于2022年2月发布项目采购意向，2022年6月公开遴选项目招标代理公司，确定国信招标集团股份有限公司为该项目招标代理公司。

按照《海南省财政厅关于加强政府采购需求管理的通知》（琼财采〔2022〕353 号）文件要求，省总队与国信公司共同编制和完善项目采购需求确定书、采购计划书。2022年9月2日，组织专家对3个子项目的采购需求确定书和采购实施计划书一般性审查及重点审查通过。2022年9月4日-7日根据评审会专家意见修改完善采购需求确定书、采购实施计划书。

2022年9月20日，渔船通导项目政府采购计划报省农业农村厅审批，9月22日审批通过后，渔船通导项目采购需求在海南政府采购网公示。2022年9月30日，在海南省政府采购网和全国公共资源交易平台发布项目招标公告。

2022年10月21日、10月24日在省公共资源交易服务中心进行3个子项目开标，海南省渔船通导与安全装备配备及升级改造项目A、B包中标公司为海南创新九鼎科技有限公司，C、D、E包中标公司为海南创新九鼎科技有限公司。其中海南省渔业岸台基站建设项目、海南省海洋渔船动态管理分系统项目因通过资格审查的报名单位不足3家，做流标处理。11月21日海南省海洋渔船动态管理分系统项目二次开标；11月28日海南省渔业岸台基站建设项目二次开标，中标公司均为三沙国海信通科技发展有限公司。

2022年12月省总队与中标公司签订合同并支付首款。

2023年完成建设工作。计划2024年完成验收工作

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

为保障项目顺利实施，省总队于2022年2月以省厅名义印发《海南省海洋渔船通导与安全装备建设项目施工方案》。2023年2月27日—3月3日，省总队与中标公司赴海南岛东线、西线沿海市县进行实地调研，摸清拟配备通导设备和“插卡式AIS”渔船数量，确定岸台基站和海洋渔船动态管理分系统建设地点及布局。

截至2023年年底，完成文昌、陵水、昌江、万宁、澄迈、东方海洋渔船动态管理分系统和岸台基站的深化设计方案、施工组织方案、实施方案、施工图纸编制、项目建设等工作。小型渔船定位终端已安装完成；大中型渔船已已安装完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.经济性分析：严格按照合同规定进行支付，避免无关活动上的支出，确保项目成本得到控制。

2.效率性分析：2023年度完成项目建设工作，预计2024年度完成项目验收工作。

3.有效性分析：

1）产出指标，完成12000艘渔船设备更新改造和8个市县渔业岸台建设。

2）成本指标，资金使用率达到100%。

3）满意度指标，渔业执法人员和渔民满意度达到90%。项目建成后，可有效提高我省渔业防台救灾能力、增强海上救助能力、减少涉外渔船事故发生。

4.可持续性分析：项目验收后，省总队整理文昌、陵水、万宁、洋浦、昌江、东方、澄迈、三沙共8个市县的渔船动态管理分系统及渔业岸台设备进行移交并调拨资产。对全省入库渔船更新改造的北斗定位终端继续购买运营服务，为做好售后服务，保障北斗监控终端良好运行，中标公司在海南重点沿海市县设立维修网点，提供更换或维修服务。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2023年度项目绩效目标完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2024年度完成项目验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.加强组织领导。为强力推进项目实施，省厅与总队成立专门领导小组负责项目实施工作，多次召开厅党组会、厅长办公会及总队办公会，研究部署项目推进工作。采取有力措施，保证了项目的顺利实施。

2.通力合作，形成合力。各市县农业局高度重视项目实施工作，省总队与中标公司主动配合，督促市县农业局、渔政服务中心等部门及时提供渔船靠港等相关信息，加快了安装的进程。

3.加强培训。沿海8个市县的渔船动态管理分系统及渔业岸台设备建设完成后，对各市县值班人员进行培训，为该系统的运用打下良好的技术基础。