## Sheet1
附件2
乡村振兴及百镇千村专项资金（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 乡村振兴及百镇千村专项资金
中央主管部门 |  |  | 农业农村部
地方主管部门 |  |  | 省财政厅、省农业农村厅 |  | 资金使用单位 | 各市县农业农村局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 27200 | 21681.49 |  | 79.71%
其中：中央财政资金
|  |  | 省级资金 | 27200 | 21681.49 |  | 79.71%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照管理制度及办法根据项目申报数及绩效因素分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照管理支付及办法规定的时限及时下达项目补助资金。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照管理办法及项目拨款申请资料，按照国库集中支付制度拨付补助资金。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算科目和项目执行，按照管理办法实行专款专用，定期开展检查加强资金使用的监督管理。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额安排年度项目计划。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 项目批复时明确绩效目标，开展年度检查及绩效评价，对存在问题的项目限时要求整改，将绩效情况应用于下年度资金分配 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照事权和支出责任划分规定，区级财政已足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设5个特色产业小镇；农产品质量安全检测定性抽检农产品样品数量不少于14.04万个，定量抽检不少于1200个，检测合格率达到98%以上，群众满意度在70%以上；新建100个美丽乡村，其中示范创建9个美丽乡村群落共45个村，美丽乡村村庄55个；完成琼海市“非粮化”整治15000亩、完成撂荒地复耕任务500亩； 全球环境基金第六期子项目（GEF-6）联合国开发计划署-全球环境基金海南农业生物多样性参与式原生境保护和可持续利用项目分别在琼海嘉积鸭示范景观区、琼中山兰稻示范景观区、白沙五指山猪示范景观区实施，琼海目标为争取2023年完善塔洋镇嘉积鸭示范户设施和养殖技术指导，依托科研机构完成嘉积鸭人工授精技术的推广及保种研究工作。白沙目标为支持建设合作社大门1个，建设合作社消毒池1个，建设合作社隔离间1间，扶持五指山猪农16户，举办五指山猪技术培训3场，举办五指山猪竞种比赛1场。琼中目标为通过组建山兰稻文化遗产申报工作组，组织农业文化遗产专家研究和编制琼中山兰稻作文化产业申报全球重要农业文化遗产的申报书、规划建设琼中山兰稻博物馆前期工作，举办山兰稻/旱稻论坛，创新山兰稻种植模式，打造山兰稻品牌，筛选山兰稻特色品种，开展技术培训等工作以促进山兰稻产业规模化，增强琼中山兰稻示范景观区建设能力。 |  |  |  | 完成5个特色产业小镇建设和资金奖补；完成农产品质量安全检测定性抽检农产品样品16.5147万个，定量抽检1302个，检测合格率达到99.44%，群众满意度达到79%；完成76个美丽乡村建设（其中包含6个美丽乡村群落、46个美丽乡村村庄）；进行“非粮化”整治15000亩，撂荒地复耕面积528.65亩；鼓励当地农民保护地方特色作物和畜禽品种（山兰稻、五指山猪、嘉积鸭），琼海嘉积鸭示范景观区完成扶持15户嘉积鸭养殖户、建立鸭舍、网床等基础养殖设施，开展了3场嘉积鸭养殖技术培训班及1场养殖技术现场教学活动，培训人数共186人次。白沙五指山猪示范景观区建设合作社大门1个、建设合作社消毒池1个、建设合作社隔离间1间、扶持五指山猪农16户、举办五指山猪技术培训3场、举办五指山猪竞种比赛1场、通过宣传提高五指山猪的认知度，琼中山兰稻示范景观区建设山兰稻信息共享平台1个、举办1场山兰稻论坛、开展4期技术培训、筛选山兰稻特色品种300种、编制山兰稻地理标志申报书1册、编制琼中山兰稻作文化产业申报全球重要农业文化遗产的中文申报书1册。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 特色产业小镇建设 |  | 5个 | 5
|  |  | 农产品质量安全检测定性抽检农产品样品数量 |  | ≥14.04万个 | 16.5147万个
|  |  | 农产品质量安全检测定量抽检农产品样品数量 |  | ≥1200个 | 1302个
|  |  | 建设美丽乡村示范村数量 |  | 55个 | 55个
|  |  | 建设美丽乡村群落数量 |  | 9个 | 6个 | 截至2023年底，剩余3个美丽乡村群落正在推进实施。
|  |  | “非粮化”整治面积 |  | 15000亩 | 15000亩
|  |  | 撂荒地复耕面积 |  | 500亩 | 528.65亩
|  |  | 扩大嘉积鸭养殖规模 |  | 15户 | 15户
|  |  | 建设养殖基础设施 |  | 15户 | 15户
|  |  | 组建嘉积鸭营销平台 |  | 1个 | 1个
|  |  | 开展嘉积鸭养殖技术培训 |  | 3期 | 3期
|  |  | 嘉积鸭人工授精示范和推广 |  | 1项 | 1项
|  |  | 嘉积鸭保种技术研究和网床技术推广 |  | 1项 | 1项
|  |  | 建设合作社大门 |  | 1个 | 1个
|  |  | 建设合作社消毒池 |  | 1个 | 1个
|  |  | 建设合作社隔离间 |  | 1个 | 1个
|  |  | 扶持五指山猪农户 |  | 16户 | 16户
|  |  | 举办五指山猪技术培训（场次） |  | 3场 | 3场
|  |  | 举办五指山猪竞种比赛 |  | 1场 | 1场
|  |  | 编制创新山兰稻种植模式报告 |  | 1册 | 1册
|  |  | 建设琼中县GEF-6粮农遗传资源保护和可持续利用激励机制示范和推广项目-山兰稻信息共享平台 |  | 1个 | 1个
|  |  | 举办 1 场山兰稻/旱稻论坛 |  | 1场 | 1场
|  |  | 开展技术培训 |  | 4期 | 4期
|  |  | 筛选山兰稻特色品种 |  | 200种 | 300种
|  |  | 编制琼中山兰稻作文化产业申报全球重要农业文化遗产的申报书 |  | 中英文各1册 | 0 | 已完成中文初稿，修改完善后预计11月完成工作
|  |  | 编制山兰稻地理标志申报书 |  | 1册 | 1册
|  | 质量指标 | 农产品质量安全检测合格率 |  | ≥98% | 99.44%
|  |  | （琼中县）山兰稻信息共享平台使用率 | ≥85% | ≥85% | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加嘉积鸭销售量 |  | 200 | 2500
|  | 社会效益 指标 | 美丽乡村产业链延伸、价值链提升 |  | 较显著 | 较显著
|  |  | 群众粮食安全意识 |  | 提升 | 提升
|  |  | 五指山猪广告宣传认知度 | 提高 | 提高 | 提高 | -
|  |  | 促进山兰稻产业规模化 | 有所促进 | 有所促进 | 有所促进
|  |  | 增强琼中山兰稻示范景观区建设能力 | 有所增强 | 有所增强 | 有所增强
|  | 生态效益指标 | 改善耕地地力 |  | 提升 | 提升
|  |  | 促进农业生态环境良性循环发展 | 较显著 | 较显著 | 较显著
|  | 可持续影响指标 | 保障粮食安全生产 |  | 保障 | 保障
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 农产品质量安全检测群众满意度在70%以上 |  | ≥70% | 79.42%
|  |  | 撂荒地复耕对象满意度 |  | 85% | 85%
|  |  | （GEF-6）受益人口满意度 | ≥85% | ≥85% | 98%
|  |  | 农户对培训满意度 | ≥85% | ≥85% | 98%
|  |  | (美丽乡村）所建村庄群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 95%
|  |  | 妇女活动满意度 | ≥85% | ≥85% | 98%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。