2025年农（水）产品质量安全检测与监管项目绩效自评报告

- 预算绩效目标分解下达情况

2025年度农（水）产品质量安全检测与监管项目资金为668.32万元，1月已按时足额拨付到位。主要用于支付中心劳务派遣人员薪资，保障海口秀英港、南港、新海港农产品检查检测站正常履行对出岛农产品农药残留出岛合格检查工作及4月全面撤离港口一线，赴乡镇开展驻点工作，落实省级农产品质量安全监督检查职能。绩效目标情况：截止至3月底，对从海口秀英港、南港、新海港出岛瓜果菜农产品车辆持证检查100%；发放工资人数84人，完成率89%；偏差原因：根据八届省委第六轮巡视选人用人专线检查反馈问题整改任务，截止2025年12月31日，累积清退编外人员16人，并根据相关规定，发放补偿金。84人里有3人月底清退，发放12月份工资。

二、预算绩效运行情况分析

（一）中心每月按时向海南天涯人力资源管理服务有限公司支付劳务派遣人员相关薪资，再由工资按时将薪资发放给劳务派遣人员；

（二）该项目经费严格执行省政府关于财务的管理制度和中心财务管理办法，项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，执行过程中未出现违规行为。项目资金使用按“三重一大”制度集体讨论决定，大宗商品采购严格按照政府采购相关文件执行。在资金使用过程中，严把监督审核关，实行四级审核制度，每笔用款申请需经经办科室负责人、分管领导、财务审核，中心领导审批，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再经国库支付局支付，保证了资金使用的合理性。加强对资金使用和管理情况的检查，自觉接受审计部门的监督；

（三）截止至12月底，项目资金使用率达99.84%，结余率为0.16%，达到绩效目标预期；

（四）为配合《海南省农业农村厅关于共同落实<关于在港口开展检验检疫、质量安全管理职能前推后移的实施方案>的函》（琼农便函[2023]2451号）、《关于印发“二线口岸”验收节点任务清单和问题清单的函》（琼口办函[2024]169号）有关工作要求，省农产品出岛检查检测站于4月全面撤离港口一线，赴乡镇开展驻点工作。截止至3月底，对从海口秀英港、南港、新海港出岛瓜果菜农产品车辆持证检查100%；发放工资人数84人，完成率89%；每月足额并及时发放劳务派遣人员工资；资金使用结余率≤5%。

三、预算绩效目标偏离的原因分析

发放工资人数92人，因4月辞职1人、5月辞职3人、7月辞职1人、9月辞职5人、11月辞职3人导致偏差。

四、预算绩效监控结果拟应用情况及改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。