海南省天然橡胶质量检验站2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况	2

一、部门（单位）职责	2

二、机构设置	2

第二部分  2025年度部门决算公开表	3

第三部分  2025年度部门决算情况说明	3

一、收入支出总体情况说明	3

二、收入决算情况说明	4

三、支出决算情况说明	4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	8

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8

十、预算绩效情况说明	9

十一、其他重要事项情况说明	13

第四部分  名词解释	15

第一部分  基本情况

- 单位职责

（一）承担天然橡胶产品、生产资料等质量检验检测工作；

（二）为天然橡胶产品质量安全、纠纷调查、鉴定、仲裁等提供技术保障；

（三）承担天然橡胶产品质量安全监测、抽查等检验检测工作；

（四）配合参与天然橡胶产品行业和地方标准制定、修订、验证等工作；

（五）开展天然橡胶产品质量安全技术指导、咨询等工作；

（六）承担省级农产品质量安全监测（例行监测和监督抽查）工作。

（七）服务省内农业农村厅系统委托检验（土壤、肥料等）工作。

（八）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

本单位隶属省农业农村厅，公益一类事业单位，内设办公室、计财科、检务科、橡胶检验室、农化检验室、技术服务科 6 个科级机构，核定编制数 21 人，本年度末实有人数 37人，其中在编人员 21 人，劳务派遣人员 16 人。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

- 收入支出总体情况说明

- 2025年度收入总计1,320.56万元，支出总计1,320.56万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加 157.48 万元，上升 13.5%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加156.48 万元；二是年初结转和结余增加 1 万元，是综合运行事务项目（单位自有资金部分）。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,319.43万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

年初结转结余 1.13 万元，主要是职工住房维修资金（单位自有资金）未支出所致，较 2024 年度决算数增加 1 万元，主要原因是2025年单位自有资金预算1万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,320.43万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

年末结转结余0.13万元，主要是职工住房维修资金（单位自有资金部分），较2024年度决算数持平。

- 收入决算情况说明

- 本年收入1,319.43万元，其中：财政拨款收入1,319.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,320.43万元，其中：基本支出715.75万元，占54.2%；项目支出604.68万元，占45.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入1,319.43 万元，支出1,319.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 156.48 万元，上升13.5%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 156.48 万元。支出增加156.48 万元，上升13.5%，主要原因：一是基本支出增加 46.15 万元；二是项目支出增加 110.33 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是本单位没有财政拨款年初结转结余，较 2024 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是本单位没有财政拨款年末结转结余，较 2024 年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,319.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.48 万元，上升13.5%，主要原因一是基本支出增加 46.15 万元；二是项目支出增加 110.33 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出  1,319.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 172.08万元，占13%；卫生健康（类）支出 16.98 万元， 占 1.3%；农林水（类）支出1089.59 万元， 占 82.6%；住房保障（ 类）支出 40.79 万元， 占3.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1150.14万元，支出决算为1,319.43万元，完成年初预算的114.7%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 47.22 万元，支出决算为 48.14 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员工资正常晋升调整，追加资金0.92万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为 45.61万元，支出决算为 123.94 万元，完成年初预算的 271.7%。决算数大于预算数的主要原因：自2016年划转至我厅以来，该单位人员的养老等相关保险在海口市社保缴纳，只对2014—2015年职业年金虚帐存量记实，其它年份没有操作；2025年1月，该单位养老等相关保险转移至海南省社保。根据《海南省社会保险服务中心关于做好职业年金存量虚账做实有关工作的通知》精神，省直各全额供款机关事业单位申报2014—2021年存量虚账做实工作，职业年金虚账存量记实实际资金追加加78.33万元

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 16.63 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数与预算数基本持平。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出年初预算 485.43 万元，支出决算为485.91万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

5.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出

年初预算 421.67 万元，支出决算为 421.52 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与预算数基本持平。

6.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）支出年初预算 30.00 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 66.6%。主要原因是：预算中安排的培训经费未能支出，因省农业农村厅热作处已举办全省热作相关培训2次，我站不重复举办全省热作培训，导致培训费剩余。

7.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出年初预算 30.00 万元，支出决算为 27.39 万元，完成预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是：出行方式调整、统筹合并、节约经费，导致差旅费及其他交通费剩余。

8.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出

年中下达 221.00 万元，支出决算为 101.55 万元，完成 46.0%，决算数小于预算数的主要原因是：根据国家和省里土壤普查成果形成工作总体延后，原计划2025年完成的项目需延期到2026年完成。

9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出年初预算 34.6 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 38.99 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因是：在编人员工资正常晋升调整，导致出现缺口，追加资金1.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出715.75万元，其中：人员经费601.65 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费114.1万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款情况支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“ 三公”经费支出预算为 2.74 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 2025 年没有相关接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元， 占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算数与预算数持平，主要原因是年初没有安排预算。与 2024 年度相比，因公出国（境）费支出持平，主要原因是 2025 年度没有安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆（车辆编制 1 辆）。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，完成预算的 0%。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平，主要原因是单位公务用车已报废，所以没有相关运维费用支出。

3.公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平，完成预算的 0%。主要原因是 2025 年没有相关接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 737.27万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.9%。

- 部门决算中项目绩效自评结果

- 我单位在部门决算中反映海南省农产品质量安全检验检测能力提升、农（水）产品质量安全检测与监管、综合运行事务、天然橡胶全产业链建设、耕地建设与利用资金、热作生产情况统计监测等 6 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

- 1、农产品质量安全检验检测能力提升项目绩效自评表：（详见附件 2）

- 农产品质量安全检验检测能力提升项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.99 分。全年预算数为157.1 万元，执行数为157 万元，完成预算的99.9%。

本项目主要用于我站仪器设备购置的经费开支。本年完成了8台（套）仪器设备的安装并验收合格投入使用。

项目绩效目标完成情况：

（1）产出指标：

①购置设备数量=8台 ，实际完成率 100% ，绩效标准达到“优”；

②设备购置安装到位及时率≥100%，实际完成率 100%，绩效标准达到“优”；

（2）效益指标：

提升检测速度和水平，更好的服务于三农工作，设备使用时间95%，绩效标准达到“优”

2、农（水）产品质量安全检测与监管项目绩效自评表：（详见附件 2）

- 农（水）产品质量安全检测与监管项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10分。全年预算数为 264.57 万元，执行数为 264.57 万元，完成预算的 100%。

- 本项目是为加强农产品质量安全监测而开展的经常性项目。主要实施任务是：检验检测、技术服务、能力建设、技术交流等。项目经费根据项目内容确定，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象。

- 项目绩效目标完成情况：

- （1）产出指标：

- ①技术培训人数年度指标值 48 人次，实际完成值 57 人次，绩效标准达到“优”；

- ②全年农产品质量安全监测数年度指标值 500 个，实际完成值 661 个，绩效标准达到“优”；

- ③全年天然橡胶样品检测数年度指标值 150 个，实际完成值314 个，绩效标准达到“优”。

- ④全年检验天然橡胶样品完成率 100%，实际完成值 100%，绩效标准达到“优”。

- ⑤全年农产品质量安全监测样品完成率 100%，实际完成值100%，绩效标准达到“优”。

- （2）效益指标：

- 检验员培训合格率年度指标 100%，实际完成值 100%，绩效标准达到“优”。

- 3、综合运行事务项目绩效自评表：（详见附件2）。

- 综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.9 分。全年预算数为 34.6 万元，执行数为 34.26 万元，完成预算的 99%。

- 本项目主要是用于我站参与天然橡胶协会相关工作及单位办公小区物业管理服务而开展的一个经常性项目。项目主要工作目标是：为了促进天然橡胶产业不断发展，将参加全国橡胶协会会议，进行调研和学术交流及开展天然橡胶质量检测实验室间比对等工作；同时为了加强我站物业管理，继续将办公小区采取酬金制管理模式实行服务外包。

- 项目绩效目标完成情况：

- （1）产出指标：

- ①物业管理服务次数 1 次，实际完成值 1 人次，绩效标准达到“优”；

- ②橡胶实验室间测试比对次数 1 次，实际完成值 1 次，绩效标准达到“优”；

- ③物业管理服务年度指标 100%，实际完成率 100%，绩效标准达到“优”。

- ④橡胶实验室间测试比对年度指标 100%，实际完成率 100%，绩效标准达到“优”。

- （2）效益指标：

- 物业服务满意率年度指标 95%，实际完成率 95%，绩效标准达到“优”。

- 发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置不够科学合理；二是预算编制还不够全面、严谨。下一步改进措施：一是在制定项目绩效目标的同时，相关业务科室应与上级主管部门积极沟通达成共识，便于更加合理地设定绩效目标；二是进一步加强预算管理意识，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，强化预算的刚性约束，凡事做到先预算后开支，并重视对财政资金的问效，提高财政资金的使用效益。

- （三）部门评价结果

- 无，本单位为省农业农村厅下属事业单位，没有开展部门评价。

- （四）财政评价结果

- 无，本单位 2025 年度没有财政部门组织开展的预算单位重点项目财政评价情况。

# 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无，本单位为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度单位政府采购支出总额 198.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出198.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三） 国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分  名词解释

- 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出)。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项），反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。