附件1

水稻规模种植主体单产提升项目

资金分配和单产提升关键技术面积任务表

| 市县 | 第一批 已安排资金（万元） | 第二批 安排资金 （万元） | 累计 安排资金 （万元） | 落实单产提升 关键技术面积 （万亩次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口市 | 213 | 3.50 | 216.5 | 1.443 |
| 儋州市 | 195 |  | 195 | 1.300 |
| 文昌市 |  | 202.5 | 202.5 | 1.350 |
| 琼海市 | 92 |  | 92 | 0.613 |
| 万宁市 | 172 |  | 172 | 1.147 |
| 东方市 | 145 |  | 145 | 0.967 |
| 定安县 | 40 |  | 40 | 0.267 |
| 屯昌县 |  | 20 | 20 | 0.133 |
| 澄迈县 | 45 |  | 45 | 0.300 |
| 临高县 | 9 | 11 | 20 | 0.133 |
| 白沙黎族自治县 | 62 |  | 62 | 0.413 |
| 昌江黎族自治县 | 88 |  | 88 | 0.587 |
| 陵水黎族自治县 |  | 60 | 60 | 0.400 |
| 合计 | 1061 | 297 | 1358 | 9.00 |

附件2

海南省农业农村厅

文件

海 南 省 财 政 厅

琼农字〔2024〕124号

海南省农业农村厅  海南省财政厅

关于印发2024年海南省新型经营主体单产

提升行动项目实施方案的通知

海口市、儋州市、琼海市、万宁市、东方市、澄迈县、临高县、定安县、昌江黎族自治县、白沙黎族自治县农业农村局、财政局：

为培育发展一批水稻规模化高产示范新型农业经营主体，打造水稻生产标杆，促进市县域内水稻大面积均衡增产，根据《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）等文件要求，结合我省实际，现将《2024年海南省新型经营主体单产提升行动项目实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

海南省农业农村厅              海南省财政厅

2024年4月12日

（此件依申请公开）

2024年海南省新型经营主体单产提升行动

项目实施方案

为培育发展水稻新型农业经营主体，打造水稻生产标杆，推动水稻规模化集约化生产，促进市县域内水稻大面积均衡增产，根据《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）等文件要求，结合我省实际，制定本实施方案。

一、目标要求

以水稻为重点，依托种粮企业、农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型农业经营主体，改进组织方式和利用先进技术，挖掘各个环节的增产潜力，提高水稻关键技术模式的实施效果和普及程度，集成推广新品种、新技术、新装备、新模式，培育一批规模化高产示范主体，每个示范主体推广1套以上单产提升模式，水稻亩产比当地平均水平高出5%以上，带动水稻大面积均衡增产。

二、资金分配与使用

2024年安排新型经营主体单产提升行动资金共1061万元，其中：海口213万元、儋州195万元、琼海92万元、万宁172万元、定安40万元、澄迈45万元、东方145万元、昌江88万元、白沙62万元、临高9万元。

资金补助应充分考虑产出和总投入情况，在单产提升前提下，补助标准为每亩总投入成本的30%，最高不超过150元。项目资金原则上分两次兑付，第一次在确定项目主体公示后，可提前兑付总额的80%；第二次在项目测产验收单产提升合格后，按补助标准兑付余款，各市县可结合实际调整。原则上要求在11月底前完成项目实施和资金支出。

三、实施范围

（一）支持主体。从事水稻生产的种粮企业、农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型农业经营主体，单季种植面积原则上不低于50亩。优先支持水稻高标准示范基地内的主体。

（二）实施作物。2024年种植的水稻。

（三）实施内容。支持新型农业经营主体推广应用水稻新品种、新技术、新装备、新模式，包括但不限于购买良种及绿色农资、农业社会化服务、先进农机装备（已申领农机购置补贴的不得重复补贴）等，改善提升基础设施、土壤地力水平和开展信息化智慧农业建设、绿色防控、水肥一体化等。在良田上，采取增施有机肥、种植绿肥、稻菜轮作、秸秆还田等方式，提高土壤地力水平。在良种上，重点推广海南省2024年农业主导品种。在良法上，应用集约化育秧机插、增施叶面肥、植物诱导免疫、测土配方施肥、水稻病虫害全程绿色防控等主推技术，推进水稻单产大幅度提升和绿色高产高效生产。在良机上，实施集约化育秧、机械化插秧、无人机飞防、机械化整地和机械化收割等。

四、实施方式

（一）主体申请。新型农业经营主体向市县农业农村部门自愿申请，并提交申请资料。需明确水稻种植品种、种植面积、所在位置、技术模式、目标单产、总体预算投入等基本信息。

（二）过程记录。参加申请的主体须建立完善的生产档案，包括但不限于作物生产过程中投入、农事、产量等信息和关键技术集成等。市县农业农村部门要实时跟踪推进。

（三）测产验收。市县农业农村部门组织技术人员对申请主体地块进行测产，可采取理论测产、实收测产抽测相结合的方式进行。

（四）资金兑付。市县农业农村部门根据项目申请情况、实施预算投入、技术集成和带动服务等情况，适时兑付补助资金。

五、进度安排

（一）资金下达后30天内，有关市县要制定印发项目实施方案，并向社会公示，组织开展申报工作。

（二）项目实施主体确认后，向社会公示，15天内兑付第一笔补助资金。

（三）测产验收后，11月底前完成补助资金发放。

（四）12月15日前，全面总结并报省农业农村厅和省财政厅。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各市县要切实履行主体责任，强化领导，明确分工，精心筹划，广泛动员，严格监督，规范操作，确保项目落地见效，保障中央财政支农政策的有效执行。

（二）强化指导服务。省级成立单产提升技术专家团队，各市县要组建相应的专家组，在重要农时节点，深入田间地头，进行现场指导，同时利用现代信息技术加强远程技术指导服务，推动项目顺利完成。

（三）加强监督管理。根据《财政部、农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）第二十一条“资金使用单位和个人虚报冒领、骗取套取、挤占挪用农业经营主体能力提升资金，以及存在其他违反本办法规定行为的，依法追究相应责任”规定，各市县农业农村、财政部门要压实责任，严格按照项目有关规定强化过程和资金使用管理，定期调度和报送项目进度、资金使用等情况，认真核查项目实施主体的全程档案，准确评估技术应用、资金使用、效果等情况，保证项目实施规范有序、成果真实可信、奖补分配公开透明，提高资金使用效益，原则上要求在11月底前完成项目实施和资金支出，并按照涉农项目资金线上调度要求，每月20日前在转移支付资金管理平台（https://zyzf.xnzb.org.cn/）更新数据，确保每月底统计数据与实际工作成效相符，于12月15日前将全面总结报省农业农村厅和省财政厅。

（四）加大宣传力度。各市县要充分运用广播电视等传统媒体和各种网络新媒体，通过现场观摩、经验交流、典型示范等形式，传播好经验、选树好典型，营造推广技术、创造高产、争做先进的单产提升学习竞赛氛围。

（五）实施绩效评优。各市县要营造比学赶超的良好氛围，组织开展提单产竞赛评优，挖掘一批种植能手典型和高产模式，对表现突出的市县适当提高次年补助标准。典型材料连同项目总结材料一并报送。

联系人及电话：省农业农村厅汤雷雷，65339342；省财政厅吴晓姗，68530013。

海南省农业农村厅办公室                    2024年4月12日印发

附件3

2024年   市（县）水稻规模种植主体

单产提升项目主体申报表

| 经营主体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营主体类型 |  |  |  | 合作社；家庭农场；农业企业 |  |  |  |  | 实施点总面积（亩） |  |  |  |  |  |
| 实施点负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、水稻种植基本情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水稻分品种种植情况（亩） |  |  |  |  |  |  |  | 水稻种植方式情况（亩） |  |  |  |  |  |  |
| 品种 |  |  |  |  |  |  |  | 机插秧 |  | 机穴播 | 人工 直播 |  |  | 无人机 飞播 |
| 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关键技术措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、创建目标及特色、总体预算投入： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报主体（盖章/签字）： 负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 审核单位（盖章）： 负责人（签字）： 日期： |  |  |  |  |  |  |

附件4

规模种植主体档案参考格式

市县：                   时间：                填表人：                 电话：

| 序号 | 市县 | 项目 主体 | 负责人 姓名 | 身份证号码/ 社会信用代码 | 联系 方式 | 水稻 品种 | 面积 （亩） | 落实的关键技术措施 | 亩产水平（公斤） | 总投入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |