保亭黎族苗族自治县

第二次农业污染源普查实施方案

为做好我县农业污染源普查工作，根据《保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发保亭黎族苗族自治县第二次全国污染源普查实施方案的通知》(保府办〔2018〕38号)要求，特制订本方案。

一、普查工作目标

摸清我县农业(种植业、畜禽养殖业、农业机械、农产品加工) 污染源基本信息，了解和掌握不同农业污染物的区域分布和产排情况，建立农业污染源档案和县乡（镇）村农业污染源信息数据库，为农业环境污染防治提供决策依据。

(一)种植业污染源主要包括: 粮食作物、经济作物和果蔬的主产区的种植情况、肥料和农药使用情况、农资使用和处理情况及氮磷流失情况。

(二)畜禽养殖业源主要包括: 规模和非规模养殖条件下，猪、羊、蛋鸡、肉鸡、鸭、鹅养殖过程中畜禽粪污产生量和水污染物排放量。

(三)地膜主要包括不同农业区域和不同作物的使用量、残留量、回收利用量及分布特征。

(四)秸秆主要包括全县范围内的水稻、玉米、薯类、花生、甘蔗、菠萝、香蕉等作物的秸秆产生量、可收集量和利用量。

(五)农业机械与污染核算相关的数据。

(六)农产品加工(橡胶加工、槟榔加工)与污染核算相关的数据。

二、普查时点和任务内容

(一) 普查时点

普查标准时点: 2017 年12 月31日。

时期资料: 2017年度资料。

(二)普查任务内容与责任分工

种植业源调查（责任实施单位：县农业服务中心、各乡镇政府）

1、主要任务。(1)系统收集全县种植业基本情况数据资料;(2)抽样调查150个以上典型地块，确定各类种植模式的平均施肥量;(3)根据各类种植模式平均施肥量、不同农艺措施面积比例与各类种植模式的流失系数，核算全省种植业水污染物氮磷流失量。

2、调查内容。主要粮食作物、经济作物和果蔬等生产情况，农药、化肥使用情况。包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等化肥，商品有机肥、人畜粪便、沼肥等有机肥的肥料名称、有效成分及其含量、施用量、施用方法、施用时期以及灌溉用水量、农药使用量等。

3、监测内容。基于典型地块和监测小区，开展总氮、总磷、氨态氮等涉水污染物的流失量监测; 开展氨和挥发性有机物(VOCs) 等涉气污染物的排放量监测。

畜牧业源调查（责任单位：县畜牧兽医与渔业局、各乡镇政府）

1、主要任务。(1)系统收集全县养殖业基本情况数据资料;(2)对规模养殖场全部进行入户调查，抽样调查养殖专业户和散养户，调查总量在15养殖场(户) 以上; (3)根据第三次农业普查数据和入户调查数据，获取不同区域、规模、工艺和粪污处理方式的存/出栏数;(4)根据调查的存/出栏数和产污/排污系数，计算污染物排放量。

2、调查内容。畜禽种类、饲养目的、饲养方式、存栏量、出栏量、饲养阶段、畜禽体重、采食量，粪便和污水产生量、清粪方式、利用方式、利用量、排放量，粪便污水处理设施的处理方式、处理能力、处理效果、运行时间和运行状况。

3、监测内容。以养殖场和养殖户为单元，开展粪便污水产生量，化学需氧量(COD)、总氮、总磷、氨氮等涉水污染物产生量和排放量，以及氨排放量监测。

地膜调查（责任单位：县农业服务中心、各乡镇政府）

- 主要任务。(1)以乡镇为单位开展地膜应用情况普查(重点监测冬季瓜菜等覆膜作物);

2、调查内容。不同农业区域、不同作物的地膜使用量、覆盖周期、覆膜种植比率、田间覆盖率、覆盖作物类型及方式等基本信息。

3、监测内容。以典型地块为单元，开展农田地膜当季残留量、累积残留量监测。

秸秆调查（责任单位：县农业服务中心、各乡镇政府）

1、主要任务。(1)对全县秸秆产生量与利用量进行调查； (2)在农作物(水稻、玉米、香蕉等) 收获时节对监测点(每个品种最少10处采样点) 进行秸秆植株的现场采样，获得每种农作物秸秆的草谷比、可收集系数; (3)通过农户入户调查(4个村、每个村15 个农户)、秸秆综合利用企业调查，获得秸秆“五料化”利用系数。

2、调查内容。我县不同作物种类、不同区域的产生量、可收集量，以及秸秆肥料化、能源化、饲料化、基料化和原料化利用量。

3、监测内容。以典型地块为单元，开展秸秆草谷比、秸秆可收集量监测。

农产品加工调查（责任单位：县农业服务中心、各乡镇政府）

1、主要任务。农产品加工（橡胶加工业、槟榔加工业）与污染核算相关的数据

2、调查内容。全面入户登记调查单位基本信息，活动水平信息、污染治理设施和排放口信息；根据实测数据、物料算或产排污系数以及综合分析结果，核算污染物产生量和排放量。

3、检测内容。①槟榔加工：以槟榔鲜果为原料进行干燥得到白果和黑果（烟熏果）的槟榔初加工的企业和产业活动单位；②橡胶加工：以橡胶树流出的胶乳（包括杯凝胶、胶线等杂胶）为原料制成天然生胶（包括烟胶片、风干胶片、绉胶片、颗粒橡胶、橡胶粉及其他改性橡胶等）和浓缩胶乳（包括离心浓缩天然胶乳、膏化浓缩天然胶乳、蒸发浓缩然胶乳及其改性胶乳等）产                                                                                                                                                                                           品的橡胶初加工企业或产业活动单位以及年加工量≥10吨的胶乳原料收购加工点（指对杯凝胶、落地胶和胶线等杂胶进行清洗和压片的加工点）。

农业机械调查（责任单位：县农机中心、各乡镇政府）

- 主要任务。查处农业机械在耕作过程中的修理和废油的处理等，提供农业机械与污染核算相关的数据。

- 调查内容。机械类别、耕作方式、利用方式、利用量、废弃物排放量，处理能力、处理效果、运行状况等。禁止在田间

就地保养，废弃物不能随意处理。

3、监测内容。经常使用农业机械耕作的土壤、水质等。

三、普查技术路线

借鉴第一次全国污染源普查经验，以已有统计数据为基础，确定抽样调查对象，开展抽样调查，获取普查年度农业生产活动基础数据，对种植业、畜禽养殖业、水产养殖业，以已有的统计数据为基础，确定抽样调查对象，开展抽样调查，获取普查年度农业生产活动基础数据，根据产排污系数核算污染物产生量和排放量。对槟榔加工业、橡胶加工业，全面入户登记调查单位基本信息、污染治理设施和排放口信息；根据实测数据、物料衡算或产排污系数以及综合分析结果，核算污染物产生量和排放量。

四、组织及实施

根据《保亭黎族苗族自治县人民政府办公室关于印发保亭黎族苗族自治县第二次全国污染源普查实施方案的通知》(保府办〔2018〕38号)要求，确定普查的步骤和时间节点如下:

- 前期实施阶段（2018年4月—2018年7月）。成立县农业污染源普查领导小组及其办公室，制定全县农业污染源普查方案，建立普查工作机制，落实普查经费，制定普查制度规范，选聘普查人员，组建农业源普查工作队伍，2018年5月底前完成。做好第三方机构遴选工作，明确分工，签订项目合同；组织宣传培训，确定监测点选址等。对已确定的监测点开展实地监测工作，采集、保存各类样品、开展样品测试分析工作，建立监测数据库；2018年6月底前完成。参加我县普查工作人员、技术骨干以及普查指导员和普查员进行培训，2018年7月底前完成。

（二）中期报告阶段（2018年8月—2018年9月）。8月底前建立农业普查基本单位名录库，9月底前完成汇总分析半年监测数据，提交阶段报告。

（三）后期实施阶段（2018年7月—2018年11月）。继续开展下半年实地监测工作，采集、保存各类样品，开展样品测试分析工作，建立监测数据库；11月底前完成入户调查工作。

（四）数据审核与汇总阶段（2018年12月—2019年3月）。对我县的普查数据进行审核、汇总和上报。按照质量核查技术要求，开展我县质量核查，编制质量核查与评估报告。2019年4月底前完成。

（五）总结验收阶段（2019年4月—2019年12月）。6月底前，编写我县农业源普查工作报告、技术报告； 12月底前，完成成果汇总与发布工作。

五、保障措施

（一）加强组织领导。县政府成立普查工作领导小组统一领导，各部门各乡镇要统筹安排分工协作，全面组织开展普查工作。充分利用有关部门现有统计、监测和各专项调查成果，借助购买第三方服务和信息化手段，提高普查效率。

（二）落实经费。编制经费使用方案，报县财政部门审核后，按原经费落实途径纳入部门预算，分年度拨付。县财政根据工作需要统筹安排。

县财政安排经费主要用于：县普查实施方案制定，组织动员、宣传、培训，入户调查与现场监测，普查人员经费补助，办公场所及运行经费保障，普查质量控制，购置时间采集设备及其他设备，普查表印制，普查资料建档，数据录入、校核、加工、普查工作总结、表彰等。

（三）广泛宣传。充分利用报刊、广播、电视、网络等各种媒体，广泛动员社会力量参与农业源普查，为普查实施创造良好氛围。

（四）强化支撑。农业污染源普查机构根据需要建立技术专家组，负责本辖区农业污染源普查的技术支撑。农业局成立普查技术指导专家组，负责全程技术指导与支撑。

附件:保亭黎族苗族自治县第二次农业污染源普查工作领导

小组

附件：

保亭黎族苗族自治县

第二次农业污染源普查工作领导小组

为加强我县第二次农业污染源普查工作，决定成立保亭黎族苗族自治县第二次农业污染源普查工作领导小组，其组成成员如下：

组  长: 何节玉（县人民政府副县长）

副组长: 邢福智（县农业局局长）

李善飞（县畜牧局副局长）

卓祥珍（县农业服务中心主任）

黄学友（县农机中心副主任）

成  员: 黄政托（县农业局副局长）

陈振华（县农业综合执法大队长）

黄定贤（保城镇人民政府镇长）

林兴连（什玲镇人民政府镇长）

吴海琛（响水镇人民政府镇长）

胡陈夫（三道镇人民政府镇长）

陈立忠（新政镇人民政府镇长）

王  云（加茂镇人民政府镇长）

王秋荣（六弓乡人民政府乡长）

黄锦锋（南林乡人民政府乡长）

王  魁（毛感乡人民政府乡长）

蒙  雄（新星农场场长）

林  宇（七仙岭农场场长）

领导小组下设办公室（在县农业局），办公室主任由县农业局邢福智局长兼任，副主任由县农业局副局长黄政托、县畜牧局副局长李善飞、县农业服务中心主任卓祥珍、县农机中心副主任黄学友具体负责领导小组日常工作。