海南省农业厅办公室

关于印发海南省“建立病死畜禽

无害化处理机制宣传月”活动方案的通知

琼农办〔2015〕8号

各市、县、自治县畜牧兽医局，海口市农业局，洋浦经济发展局，厅属有关单位：

为进一步加强动物防疫工作，促进生态文明建设和畜产品安全管理水平，深入贯彻落实国务院办公厅《关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和农业部等五部委贯彻国办意见电视电话会议精神，根据农业部办公厅《关于开展“建立病死畜禽无害化处理机制宣传月”活动的通知》（农办医〔2014〕63号）要求，我厅制定了《海南省“建立病死畜禽无害化处理机制宣传月”活动方案》，现印发给你们，请遵照执行。

海南省农业厅办公室

2015年1月14日

(此件主动公开)

海南省“建立病死畜禽

无害化处理机制宣传月”活动方案

为深入推动病死畜禽无害化处理机制的建立，根据农业部办公厅“建立病死畜禽无害化处理机制宣传月活动”（以下简称“宣传月活动”）安排，结合我省实际，特制定本方案。

一、目标任务

深入贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号），普及病死畜禽无害化处理相关政策法规和技术知识，提高人民群众对抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工等非法处置病死畜禽危害性的认识，提高生产、经营者处理病死畜禽的自觉性和实际能力，提高动物卫生监督人员法律意识和依法行政水平。

二、活动时间

2015年1月15日-2月15日。

三、宣传重点

（一）国家加强动物防疫和畜产品安全管理的部署。党的十八大以来，为保障人民群众“舌尖上的安全”和提高公共卫生水平，国务院采取了两条具体措施。一是畜禽屠宰职能移交到农业部门，二是国务院决定加强病死畜禽无害化处理机制建设。各级畜牧兽医主管部门要把思想统一到国家宏观部署方面上来，高度重视无害化处理机制建设工作，加大宣传力度。

（二）法律法规。《动物防疫法》、《食品安全法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》、《海南省无规定动物疫病区管理条例》（以下简称“《条例》”）等法律、法规、规章等。

（三）相关政策。《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）、《病死动物无害化处理技术规范》（农医发〔2013〕34号）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548）、《农业部办公厅、财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财〔2011〕163号）和关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见重点解读等。

（四）有关工作成效和经验。各市县因地制宜，加强病死畜禽无害化处理机制建设，加强无害化处理监管，依法打击违法犯罪行为等方面的做法，查处的典型案例，取得的成绩和经验。

四、活动形式

以乡镇为单位，结合养殖环节分片包干责任监管机制，屠宰环节驻场检疫监督机制等行之有效的工作机制的实施，结合春节期间动物疫病防控和动物卫生监督监管工作的推进，针对不同宣传对象采取喜闻乐见的宣传形式，提高宣传效果。

（一）张贴挂图、印刷标语。要在每个自然村和江河、湖泊、水库等水域周边张贴1条以上宣传标语，每个县城、乡镇等街道分别张贴5条以上宣传标语，在每个养殖场（小区）、农贸市场、屠宰场等场所张贴1张以上宣传挂图，广泛宣传法律法规和相关政策（宣传标语见附件1）。

（二）编制材料、发放到户。宣传月活动期间，组织编印无害化处理宣传手册、告知书、承诺书等，向养殖场、养殖专业村、散养户和屠宰场发放，并责成其作出有关无害化处理的责任承诺书，确保无害化处理政策进场入户。

（三）创新载体、媒体宣传。利用各市县电台、电视台等制作访谈节目、无害化处理宣传短片，或利用微博、微信等媒体手段进行宣传。将病死畜禽无害化处理相关政策、知识和职能职责规定，宣传到乡（镇）村两级政府、有关部门和管理相对人，营造社会宣传氛围。

（四）案例宣讲、咨询解答。结合动物卫生监督执法工作实际，围绕养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理典型违法案例，特别是近年来公安部门查办的刑事违法案件以及监管人员渎职案件，开展以案说法活动，现场宣讲相关案例，进行相关政策法规咨询解答。

（五）专题培训、强化教育。组织对从事畜禽养殖、运输、屠宰、加工等活动的单位和个人开展培训，落实生产经营者病死畜禽无害化处理主体责任；普及健康养殖和防疫常识，从源头降低畜禽发病率和死亡率。组织对基层动物卫生监督人员进行培训、知识竞赛活动，熟练掌握相关法规政策，提高法律意识、廉政意识和依法行政水平。

五、实施步骤

全省为期1个月的宣传月活动分三个阶段进行。

（一）活动准备阶段（1月15日-20日）。各市县结合本地实际制定切实可行的宣传月活动实施方案，组织安排宣讲、咨询、培训人员，编印宣传资料，完成宣传月活动动员和部署工作，为顺利开展宣传月活动打下坚实基础。我厅组织编制了《病死畜禽无害化处理机制宣传手册》（见附件4），将印刷成册发给各市县，不足部分，请各市县到海南农业信息网（www.hiagri.gov.cn）或海南省动物卫生监督网（www.hnahi.org）下载印刷，以充分满足宣传月活动的需要。

（二）活动实施阶段（1月21日-2月9日）。各市县组织开展宣传培训，要求畜牧兽医人员带头集中学习。组织张贴挂图、横幅、印刷标语，开展病死畜禽无害化处理知识下乡活动等。广泛利用基层畜牧兽医工作人员和村级防疫员接触面广，与广大人民群众熟悉的便利，及时将宣传手册、告知书（其内容可参考附件2）发送到从事畜禽养殖、屠宰、经营、隔离、运输、加工、贮藏等活动的单位和个人，并组织生产、经营者签订承诺书（其内容可参考附件3），做到进场入户、全面覆盖。

（三）总结报告阶段（2月10日-15日）。各市县广泛收集宣传月活动的图片资料，认真总结经验做法，汇总填写活动情况统计表（见附件5）和宣传月活动书面总结，一并于2月10日前报省动物卫生监督所，省动物卫生监督所形成全省性总结于2月15日前报送省农业厅兽医处。省农业厅将适时组织抽查督导工作。

六、有关要求

（一）加强组织领导。本次宣传月活动由省农业厅统一组织，省动物卫生监督所具体负责实施。各市县要高度重视宣传月活动，结合本地实际制定切实可行的宣传月活动实施方案，通过群众喜闻乐见的形式，有组织地开展宣传月活动。各市县要指定1名单位负责人具体负责组织领导，指定1名宣传月活动联络员具体负责了解掌握活动进展情况和报送活动信息等工作，确保宣传月活动取得成效。

（二）加强宣传报道。各市县要积极创新宣传载体，注重舆论引导，增强宣传效果。要加强与本地宣传主管部门、新闻媒体的沟通和配合，做好相关宣传报道工作。

（三）加强信息报送。宣传月活动期间，省动物卫生监督所要在省动物卫生监督网开辟宣传月活动专栏，做好全省宣传工作。各市县要及时上报宣传信息，重点报送有特色的宣传信息和图片，做好经验交流工作。

联系人：省农业厅：林宇环，电话、传真：65326930，邮箱：a65326930@163.com；

省动物卫生监督所：牟爱生，电话：65200994，传真：65353902，邮箱：hnahi@163.com。

附件：1.病死畜禽无害化处理宣传标语

2.病死无害化处理告知书

3.对病死无害化处理承诺书

4.病死畜禽无害化处理宣传手册（自行下载）

5.“建立病死畜禽无害化处理机制宣传月”活动情况

附件1：

病死畜禽无害化处理宣传标语

1.病死畜禽不准转运、不准抛弃、不准销售、不准屠宰、不准经营，必须进行无害化处理！

2.严格检疫、依法治疫、科学防疫！

3.依法处理病死畜禽，建设美好人居环境！

4.病死畜禽处理好，我们家园更美好！

5.病死畜禽不加工，病害肉类不买卖！

6.严厉打击丢弃、出售、贩卖病死畜禽违法行为！

7.养殖者是病死畜禽处理第一责任人！

8.丢弃病死畜禽犯法，贩卖、加工、私宰病死畜禽判刑！

9.科学处置病死畜禽，守护人类美好家园！

10.处理病死畜禽共同监督，健康和谐人人受益！

附件2：

病死畜禽无害化处理告知书

各畜禽养殖（屠宰、经营、运输等）场、户：

病死动物及病死动物产品携带病原体，如未经无害化处理或任意处置，不仅会严重污染环境，传播重大动物疫病，危害畜牧业生产安全，甚至引发严重的公共卫生事件，危害公共安全。为加强病死畜禽无害化处理工作，防止动物疫病传播，保障公共卫生安全，依据《中华人民共和国动物防疫法》（简称《动物防疫法》）、《海南省无规定动物疫病区管理条例》（简称《条例》）、《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）等的规定，现将有关事项告知如下：

一、从事畜禽养殖、屠宰、运输、经营的单位和个人是病死畜禽无害化处理的责任主体，应当自觉履行无害化处理责任和义务。

二、《动物防疫法》、《条例》明确规定，病死畜禽、病害畜禽产品必须进行无害化处理，不得抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工、贮藏和运输。

三、养殖、屠宰、运输、经营等环节产生的病死畜禽，其单位或个人应当按照“不宰杀、不销售、不食用、不转运、不丢弃”的要求，就地采取化制、发酵等无害化处理措施或委托专业无害化处理单位进行代做无害化处理。同时应向当地畜牧兽医部门或动物卫生监督机构或动物疫病预防控制中心报告。

四、规模养殖场、定点屠宰场应当建设和完善病死畜禽无害化处理设施，建立病死畜禽无害化处理档案，并保持两年以上。畜禽养殖场（户）应当依法和按照当地畜牧兽医主管部门的规定落实畜禽强制免疫、消毒、隔离、检疫、监测、无害化处理等综合防控措施，降低畜禽死亡率。

五、违反规定，随意抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽或病害畜禽产品的，按《动物防疫法》、《条例》等法律法规进行查处；生产、销售属于病死、死因不明或检疫不合格的畜、禽、兽等动物及其肉类、肉类制品的，将按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》依法移送司法机关追究刑事责任。

六、不依法依规处理病死、死因不明动物的生产、经营单位和个人纳入“黑名单”监管。

单位（盖章）

年   月  日

附件3：

对病死畜禽作无害化处理承诺书

根据《动物防疫法》、《海南省无规定动物疫病区管理条例》等动物卫生法律法规，我单位（个人）郑重承诺：

1、按法律、法规有关规定落实无害化处理制度，保证病死畜禽不抛弃、不收购、不屠宰、不加工、不销售；

2、对病死畜禽通过就地化制、发酵等无害化处理措施进行无害化处理，或委托专业无害化处理单位集中处理；

3、对无害化处理的病死畜禽进行详细记录，建立专门资料、档案，并保存两年以上；

4、本单位（个人）自觉接受监督管理，如果有抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽，愿意承担相关法律责任。

承诺单位：

负责人（签名）：

地址： …

电话：

20   年   月   日

附件5：

“建立病死畜禽无害化处理机制宣传月”活动情况

| 张贴挂图 印刷标语 | 张贴宣传挂图数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 印刷宣传标语数量 |  |
| 编制材料 发放到户 | 组织发放材料次数 |  |
|  | 发放宣传材料数量 |  |
|  | 发放告知书数量 |  |
|  | 签订承诺书数量 |  |
| 创新载体 媒体宣传 | 刊登报纸专版数量 |  |
|  | 电台、电视台宣传数量 |  |
| 案例宣讲 咨询解答 | 编制违法案例数量 |  |
|  | 案例宣讲次数 |  |
|  | 咨询解答次数 |  |
| 专题培训 强化教育 | 对动物卫生监督人员培训人次 |  |
|  | 对生产经营者培训人次 |  |
| 其他活动形式 |  |  |
| 媒体宣传报道情况 |  |  |

填报单位（公章）：

海南省农业厅办公室                      2015年1月15日印发